خطة إطلاق الموقع الإلكتروني في 10 أيام

hunaix.com — خطة تنفيذ يوم-بيوم

9 يوليو 2026 | التنفيذ: م. أحمد (تطوير) + عمر (محتوى وتصميم)

# 1. هدف الموقع ومؤشرات نجاحه

الموقع ليس «بروشور إلكتروني» — هو آلة توليد عملاء (Lead Generation Machine) وشرط تشغيل الإعلانات المدفوعة في الخطة التسويقية. كل صفحة تنتهي بدعوة واحدة واضحة: «احجز فحص جاهزية مجاني».

| المؤشر | المستهدف بعد الإطلاق |
| --- | --- |
| زمن الإطلاق | 10 أيام تقويمية من الغد — نسخة V1 كاملة الوظائف |
| الليدز من الموقع | 10+ ليد شهريًا بحلول الشهر الثالث |
| سرعة التحميل (Core Web Vitals) | درجة 90+ على PageSpeed للجوال |
| اللغة | عربي (RTL) أولًا — الإنجليزية V1.1 بعد الإطلاق بأسبوعين |
| الفهرسة | مفهرس في Google خلال أسبوع من الإطلاق (Search Console) |

# 2. البنية التقنية المقترحة (بدون تكاليف تُذكر)

| العنصر | الاختيار | السبب |
| --- | --- | --- |
| إطار العمل | React + Vite (نفس بيئة hunaix-erp الحالية) أو Astro | م. أحمد يعمل بها بالفعل — صفر منحنى تعلم، أداء ممتاز للمواقع الثابتة |
| الاستضافة | الاستضافة المشتركة الحالية للشركة | ربط مباشر بالدومين hunaix.com |
| النماذج (Forms) | نموذج → Google Sheets/Airtable + إشعار بريد/واتساب فوري | بدون باك-إند معقد؛ كل ليد يصل فورًا لفريق مصر |
| حجز المواعيد | Calendly (مجاني) مضمن في صفحة «احجز فحصك» | يحجز العميل موعد التقييم مباشرة في تقويم المؤسس |
| التحليلات | GA4 + LinkedIn Insight Tag + Meta Pixel من اليوم الأول | شرط تشغيل حملات الريماركتنج في الخطة التسويقية |
| الخطوط والهوية | Effra + لوحة ألوان الهوية (#050B24 / #0F4FCD / #156FFF) | دليل الهوية 2026 جاهز — الأصول موجودة في ملفات الشركة |

# 3. خريطة الموقع ومحتوى كل صفحة (V1)

| الصفحة | المحتوى الأساسي | دعوة الإجراء (CTA) |
| --- | --- | --- |
| الرئيسية | العنوان الرئيسي: «أنت على عملك… وهيونكس على الباقي.» + شرح 3 أعمدة (امتثال وحكومي / محاسبة ودفاتر / تقنية ونمو) + أرقام السوق + شعار العميل الحالي (بموافقته) | احجز فحص جاهزية مجاني |
| خدماتنا | نموذج «البيت ذو الطوابق الأربعة»: الأساس (تأسيس + امتثال ZATCA/قوى/مقيم) — الطابق 1 (محاسبة ومسك دفاتر 2,000–4,000 ريال/شهر) — الطابق 2 (Hunaix ERP وتقنية) — السطح (تسويق وبراندينج) | اطلب عرض سعر مخصص |
| Hunaix ERP | صفحة منتج مبسطة: فوترة متوافقة مع المرحلة الثانية XML/UBL 2.1، عربي RTL أصيل، من 300 ريال/شهر — تسجيل اهتمام مبكر (Waitlist) | سجل اهتمامك — تجربة مجانية 30 يوم عند الإطلاق |
| فحص الجاهزية (Lead Magnet) | نموذج من 6–8 أسئلة عن وضع الفواتير والدفاتر → النتيجة عبر مكالمة مجانية 30 دقيقة | ابدأ الفحص الآن |
| من نحن | قصة الشركة + الفريق (خبير مالي + مهندس برمجيات) + الكيان القانوني السعودي (مهم لمواجهة الالتباس مع الكيانات المشابهة بالاسم) | تواصل معنا |
| الموارد/المدونة | 3 مقالات عند الإطلاق: دليل الموجة 24 لربط الفوترة، تكلفة المحاسب مقابل التعهيد، جاهزية PDPL للمنشآت | اشترك في ملخص الامتثال الأسبوعي (واتساب) |
| اتصل بنا + سياسة الخصوصية | واتساب مباشر + نموذج + سياسة خصوصية متوافقة مع PDPL (إلزامية لجمع الليدز) | زر واتساب عائم في كل الصفحات |

# 4. أساسيات SEO من اليوم الأول

| مجموعة الكلمات | أمثلة | الصفحة المستهدفة |
| --- | --- | --- |
| محاسبة وتعهيد | مسك دفاتر الرياض، مكتب محاسبة للشركات الصغيرة، تعهيد المحاسبة | خدماتنا (الطابق 1) |
| فوترة إلكترونية | ربط الفوترة الإلكترونية، زاتكا المرحلة الثانية، متطلبات فاتورة | فحص الجاهزية + مقال الموجة 24 |
| تقنية | برنامج محاسبة سعودي، ERP عربي، نظام ERP للشركات الصغيرة | صفحة Hunaix ERP |
| علامة تجارية | هيونكس، هيونكس السعودية، HUNAIX Saudi | الرئيسية + من نحن (حماية من الالتباس مع الكيان الهندي) |

- Schema Markup (Organization + Service + FAQ) في كل الصفحات، وعناوين Meta عربية مضبوطة.

- تسجيل الموقع في Google Search Console وBing يوم الإطلاق + خريطة sitemap.xml تلقائية.

- صفحة hreflang جاهزة للإنجليزية لاحقًا (en.hunaix.com أو /en) — لا تؤجل الإطلاق بسببها.

# 5. الخطة اليومية (10 أيام)

| اليوم | المهمة | المسؤول | المخرَج |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | اجتماع انطلاق 60 دقيقة: اعتماد الخريطة وهذا المستند + تجهيز المستودع والاستضافة وربط الدومين hunaix.com + هيكل المشروع | م. أحمد + عمر | بيئة تطوير جاهزة + دومين مربوط |
| 2 | كتابة محتوى الرئيسية وخدماتنا (عربي) + تجهيز الصور والأيقونات من ملفات الهوية | عمر | نصوص نهائية معتمدة من م. شادي |
| 3 | بناء الهيكل العام + نظام التصميم (ألوان/خطوط/مكونات RTL) + الهيدر والفوتر وزر واتساب | م. عمر | Layout يعمل على الجوال والديسكتوب |
| 4 | بناء الصفحة الرئيسية كاملة | م عمر | الرئيسية جاهزة على رابط معاينة |
| 5 | بناء صفحة خدماتنا (الطوابق الأربعة) + صفحة Hunaix ERP مع نموذج Waitlist | م. عمر | صفحتان جاهزتان |
| 6 | بناء صفحة فحص الجاهزية (النموذج → Google Sheets + إشعار فوري) + دمج Calendly | م. عمر | أول ليد تجريبي يصل بنجاح |
| 7 | صفحات: من نحن، اتصل بنا، سياسة الخصوصية (PDPL) + كتابة أول 3 مقالات | عمر | كل الصفحات مكتملة |
| 8 | تركيب GA4 + LinkedIn Insight + Meta Pixel + Schema + Meta tags + ضغط الصور وتحسين السرعة | م. عمر | PageSpeed جوال 90+ |
| 9 | اختبار شامل: كل نموذج، كل رابط، كل شاشة (جوال/آيباد/ديسكتوب) + مراجعة لغوية نهائية + تصحيحات | الجميع (م. شادي يراجع كمستخدم) | قائمة أخطاء مغلقة بالكامل |
| 10 | الإطلاق الرسمي: نشر على الدومين + Search Console + منشور إعلان الإطلاق على لينكدإن + تشغيل الريماركتنج | م. أحمد (نشر) + عمر (إعلان) | الموقع حي ومفهرس ويستقبل ليدز |

قاعدة حاكمة: النسخة الأولى V1 «جيدة وتعمل» أفضل من نسخة مثالية متأخرة. أي ميزة غير ضرورية لتوليد الليدز تؤجل لما بعد الإطلاق.

# 6. قائمة التحقق النهائية (Definition of Done)

- كل نموذج يرسل بيانات فعلية ويصل إشعار فوري للفريق

- زر واتساب يعمل من الجوال ويفتح محادثة برسالة جاهزة

- Calendly يحجز موعدًا حقيقيًا في تقويم المؤسس

- GA4 يسجل الزيارات + Pixel/Insight Tag مفعلان (فحص عبر Tag Assistant)

- سياسة الخصوصية منشورة ومربوطة بكل النماذج (متوافقة مع PDPL)

- الموقع يعمل RTL سليمًا على أصغر شاشة جوال

- شهادة SSL فعالة + التحويل من www وhttp تلقائيًا

- Search Console مفعل وsitemap مُرسل

- لا توجد نصوص Placeholder أو روابط ميتة

- الهوية مطابقة لدليل 2026 (الألوان، الشعار، Effra)

# 7. ما بعد الإطلاق (اليوم 11–30)

- تشغيل حملات جوجل ولينكدإن (حسب الخطة التسويقية — القسم 9).

- V1.1: النسخة الإنجليزية + أداة «افحص جاهزية فواتيرك» التفاعلية (تطوير م. أحمد) — أهم أصل Inbound.

- نشر مقال أسبوعيًا + قياس الليدز أسبوعيًا في لوحة الأرقام الموحدة.

- دراسة حالة العميل الحالي (11 فرعًا) تُنشر كصفحة مستقلة بموافقة العميل.

- تجهيز الموقع ليوتيوب (الشهر الثالث): قسم/صفحة فيديوهات للشروحات، وتضمين كل فيديو داخل المقال المرتبط به — الفيديو المضمّن يرفع ترتيب SEO ووقت البقاء في الصفحة.